Scrum: Backlog sprintu

Rozproszona współpraca agentów LLM

- O projekcie i produkcie

Projekt dyplomowy inżynierski “Rozproszona współpraca agentów LLM” jest kontynuacja projektu grupowego “Rozproszona współpraca LLM inspirowanna umysłami rojowymi”. Celem projektu jest implementacja systemu rozproszonej współpracy agentów LLM z koordynacją zdecentralizowaną oraz porównanie właściwości systemowych i jakości generowanych odpowiedzi podczas równoległej i rozproszonej współpracy agentów LLM

- Oszacowanie rozmiaru backlogu produktu

  - Oszacowany rozmiar backlogu produktu

| ID elementu | Story Points | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| PB-01 | 21 | Modyfikacja kluczowej, podstaowej logiki programu, potencjalny wpływ na cały implementowany system |
| PB-02 | 5 | Zadanie złożone i szczegółowe, ale ograniczone do pisania promptów. |
| PB-03 | 8 | Implementacja dodatkowej funkcjonalności oraz stworzenie i przetestowanie dużej ilości pytań |
| PB-04 | 13 | Wymaga napisania/dobrania algorytmu dotyczącego logiki jednego z najważniejszych elementów programu |
| PB-05 | 2 | Mała zmiana, bez konieczności drastycznej zmiany logiki programu |
| PB-06 | 3 | Czasochłonne, ale nie skomplikowane – interfejs będzie prosty i nie będzie zawierał dużej ilości elementów wymagających interakcji |

Zrzut ekranu zaktualizowanego Backlogu Produktu z narzędzia wspomagającego:

  - Proces szacowania backlogu produktu

Do oszacowania rozmiaru backlogu produktu wykorzystano Story Points będące abstrakcyjną miarą złożoności. Przewidywana czasochłonność poszczególnych elementów nie była brana pod uwagę. Estymacja przeprowadzona zostałą poprzez porównanie elementów względem siebie. Przyjęta została skala oparta na ciągu Fibonacciego

- Założenia i dobór zakresu sprintu

  - Zespół

    - Pojemność zespołu

Zespół składa się z 2 osób. Zakładamy, że jeden sprint trwa 2 tygodnie. Każdy członek zespołu może poświęcić średnio godzinę dziennie na pracę nad projektem. Całkowita pojemność zespoły wynosi więc 28 godzin.

Uwzględniamy rezerwę czasu na działania organizacyjne niezwiązane bezpośrednio z wytwarzaniem oprogramowania, takie jak:

- Planowanie sprintu

- Spotkania zespołu

- Przeprowadzanie testów i ewentualne wprowadzanie poprawek

- Wytwarzanie dokumentacji

Na potrzeby powyżej opisanych czynności przyjęto rezerwę 3 godziny.

Biorąc pod uwagę opisaną wyżej rezerwę, realna pojemność zespołu wynosi 25 godzin.

    - Prędkość zespołu

Na podstawie wykonanych dotychczas prac przyjmujemy oszacowaną prędkość zespołu na około 15 SP na sprint (0.6 SP na godzinę)

  - Uzasadnienie wyboru zakresu sprintu

- [PB-03] Opracowanie zestawu zaawansowanych pytań testowych (8 SP) - Istnieje już wersja programu  w której agenci działają szeregowo, dlatego trzeba stworzyć bazę pytań testowych i skrypt do testowania aplikkacji z którego będziemy korzystać też po wprowadzeniu współpracy równoległej.

- [PB-02] Dodanie większej ilości ról kalkulatorów (5 SP) - Dodanie nowych ról pozwoli na generację lepszych jakościowo (poprawnych) odpowiedzi.

- [PB-05] Dodanie możliwości wyboru roli agenta kalkulatora (2 SP) - Po dodaniu nowych ról kalkulatorów będzie potrzebna możliwość wyboru roli przez użytkownika aplikacji w UI a nie poprzez zmiany w kodzie.

- Cel sprintu

Celem Sprintu jest dodanie możliwości automatycznego i manualnego testowania jakości odpowiedzi generowanych przez aplikację.

  - Wartości dla interesariuszy wynikające z przyrostu

    - Opiekun projektu

- Widoczny postęp prac względem jedego z kluczowych wymagań projektowych

    - Zespół projektowy

- Ułatwienie przeprowadzania testów środowiska

    - Użytkownik końcowy

- Poszerzenie możliwości wykorzystywanej aplikacji

- Backlog sprintu

  - Zestawienie backlogu produktu realizowanego w sprincie

- Kryteria akceptacji

  - [PB-03] Opracowanie zestawu zaawansowanych pytań testowych

  - [PB-02] Dodanie większej ilości ról kalkulatorów

  - [PB-05] Dodanie możliwości wyboru roli agenta kalkulatora

- Definicja ukończenia

Element backlogu sprintu uzajemy za ukończony gdy:

- Napisano kod

- Napisany kod został przetestowany i poprawione zostały ewentualne błędy

- Napisany kod umieszczony został w repozytorium